VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023 – 2025 M. VEIKSMŲ PLANO 2024 - 2025 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonių įgyvendinimo terminas | Laukiami rezultatai | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Įgyvendinimo aprašymas, pagrindžiantys duomenys, pastabos ir pan. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos Biure funkcionavimą, tobulinant esamas ir diegiant naujas korupcijos prevencijos priemones ir taip didinant Biuro veiklos viešumą ir atvirumą, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai. |  |  |  |  |  |  |
| 3 uždavinys – sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką |  |  |  |  |  |  |
|  | Esant poreikiui atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (toliau – KPT) identifikuotose veiklos srityse ir pateikti išvadą tvirtinti Biuro direktoriui | Esant poreikiui iki spalio 30 d. | Identifikuoti korupcijos rizikos veiksniai ir pasiūlytos priemonės nustatytoms korupcijos grėsmėms mažinti ar šalinti | Patarėjas | Pateikta išvada dėl KPT nustatymo ir siūlymai dėl korupcijos rizikos valdymo ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar šalinimo priemonių nustatymo | Įgyvendinta. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įdarbinimo srityje buvo atliktas 2025 m. sausio 21 d. Nr. KPD-1/25(7.6E). |
| 4 uždavinys – siekti sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio darbuotojų atsparumo korupcijai |  |  |  |  |  |  |
|  | Nustatyta tvarka kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti pareigas Biure, kaip numato Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 17 straipsnis iki kiekvieno atitinkamo asmens priėmimo ar perkėlimo į pareigas dienos | Nuolat (pagal poreikį) | Gauta informacija padės užtikrinti, kad Biure dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos ir kitus specialiuosius reikalavimus atitinkantys asmenys ir tokiu būdu mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė | TPS Patarėjas | Į STT kreiptasi dėl visų asmenų, pretenduojančių į pareigybes, prieš skiriant į kurias privalu pateikti rašytinį prašymą STT. Į pareigas paskirti tik teisės aktų reikalavimus atitinkantys asmenys. | Įgyvendinta. 2024 m. buvo kreiptasi į STT 5 kartus. 2025 m. buvo kreiptasi į STT 1 kartas. |
|  | Organizuoti Biuro darbuotojų apklausą korupcijos tolerancijos lygiui nustatyti | Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. | Atliktas tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų požiūrį į korupcines apraiškas, jų sąmoningumą susidūrus su korupcijos apraiškomis, bei veiklos sričių, kuriose darbuotojų manymu galima KPT, nustatymas | Patarėjas | Atliktas anoniminis Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimas | 2024-2025 m. neįgyvendinta. Apklausa planuojama 2026 m. II ketv. |
|  | Darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo rezultatų analizės atlikimas | Per 2 sav. po apklausos pabaigos | Įvertinti ir paskelbti darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo rezultatai | Patarėjas | Parengta ataskaita apie darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimo rezultatus ir nustatytų rodiklių pasiekimus | 2024-2025 m. neįgyvendinta. Apklausa planuojama 2026 m. II ketv. Po apklausos duomenys bus pristatyti Biuro vadovybei. |
|  | Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas | Pirmą kartą – per metus nuo AKL nustatymo metodikos patvirtinimo dienos, vėliau – kiekvienų metų I ketv. | Nustatyti, ar Biure imamasi pakankamų veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką, ir esant poreikiui, pateikti pasiūlymus dėl reikiamų priemonių įdiegimo. Stebimas AKL pokytis, siekiant išlaikyti arba pagerinti nustatytus rezultatus. | Patarėjas | Nustatytas atsparumo korupcijai lygis ir stebimas jo pokytis | Neįgyvendinta. AKL nustatymo metodika iki šiol nėra patvirtinta. |
|  | Biuro interneto puslapio skilties „Korupcijos prevencija“ atnaujinimas ir dokumentų, reglamentuojančių Biuro veiklą korupcijos prevencijos srityje, viešinimas | Nuolat (pagal poreikį) | Visuomenei ir darbuotojams vienoje vietoje pateikiama aktuali informacija apie korupcijos prevencijos srityje taikomus teisės aktus ir jų reikalavimus | Patarėjas | Interneto svetainėje paskelbti aktualūs teisės aktai korupcijos prevencijos srityje | Įgyvendinta. Biuro interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ esanti informacija aktualiai atnaujinta. |
| 5 uždavinys – Biuro darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizuoti bazinius korupcijos prevencijos mokymus, skirtus visiems Biuro darbuotojams | Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. | Atnaujintos ar suteiktos naujos žinios darbuotojams korupcijos prevencijos srityje, didinamas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas. Supažindinti naujus darbuotojus su Antikorupcine politika ir organizuoti susijusius mokymus. | Patarėjas | Suorganizuoti baziniai korupcijos prevencijos mokymai, kuriuose sudalyvavo 50 proc. darbuotojų | Įgyvendinta. Buvo organizuoti mokymai Biuro darbuotojams: „Pranešėjų apsauga. Kas tai ir kam tai?“ Mokymų metu darbuotojai buvo supažindinti su pranešėjų apsaugos institutu, aktualiais statistiniais duomenimis, užsienio ir Lietuvos praktika, pranešimų teikimo procesu ir kita svarbia informacija. Mokymuose sudalyvavo 87 darbuotojai, t. y. 41 proc. Biuro darbuotojų. |
|  | Organizuoti specialiuosius interesų konfliktų valdymo mokymus, skirtus darbuotojams, teisės aktų nustatyta tvarka privalantiems deklaruoti savo privačius interesus | Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. | Biuro darbuotojams suteikta reikiamų žinių viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais | Patarėjas | Suorganizuoti specialieji interesų konfliktų valdymo mokymai deklaruojantiems asmenims, kuriuose sudalyvavo ne mažiau kaip 50 proc. deklaruojančių asmenų | 2024-2025 m. neįgyvendinta. Įgyvendinimas perkeltas į 2026 m. |
|  | Įdiegti bazinius korupcijos prevencijos mokymus ir specialiuosius interesų konfliktų valdymo mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje ir pateikti pranešimą visiems Biuro darbuotojams apie mokymų pradžią | Iki 2025 m. gruodžio 31 d. | Įdiegti baziniai ir specialieji mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje, kad darbuotojai savarankiškai galėtų išklausyti mokymus | Patarėjas | Įdiegti baziniai ir specialieji mokymai virtualioje mokymosi aplinkoje ir išsiųstas pranešimas darbuotojams apie mokymų programą | 2024-2025 m. neįgyvendinta. Įgyvendinimas perkeltas į 2026 m. |
| 6 uždavinys - taikyti veiksmingas interesų konfliktų valdymo priemones bei didinti interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės proaktyvumą |  |  |  |  |  |  |
|  | Parengti Viešųjų ir privačių interesų derinimo Biure tvarkos aprašą | Iki 2023 m. gruodžio 31 d. | Reglamentuota privačių interesų deklaravimo ir nušalinimo tvarka | Patarėjas | Parengtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas | Įgyvendinta. Biuro Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas patvirtintas 2024 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. VĮ-16/24. |
|  | Informuoti darbuotojus apie pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją. | Nuolat priimant į darbą ar įgyjant deklaruojančio asmens statusą. | Užtikrintas Biuro darbuotojų privačių interesų deklaracijų pateikimas ir atnaujinimas laiku | Patarėjas | Deklaracijos pateiktos nustatytu laiku | Vykdoma pagal poreikį. 1. Biuro darbuotojo priėmimo į pareigas metu; 2. Keičiant Biuro įsakymą, kuriuo tvirtinami viešųjų pirkimų (toliau – VP) proceso dalyviai (iniciatoriai, organizatoriai, komisijos nariai). Apie būtinybę pateikti privačių interesų deklaracijas Biuro darbuotojus informuoja patarėja (atsakinga už korupcijos prevenciją). |
|  | Užtikrinti, kad viešuosiuose pirkimuose (toliau – VP) dalyvaujantys asmenys deklaruotų savo privačius interesus | Nuolat paskiriant naują, VP vykdyme dalyvaujantį, asmenį (darbuotoją). | Užtikrintas VP dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų pateikimas ir atnaujinimas laiku | Patarėjas | Deklaracijos pateiktos nustatytu laiku | Įgyvendinta. Užtikrinta, kad visi Biuro VP procese dalyvaujantys asmenys yra pateikę privačių interesų deklaracijas. Privačių interesų pateikimo kontrolę vykdo patarėja (atsakinga už korupcijos prevenciją). |
|  | Vykdyti darbuotojų privačių interesų deklaracijų pateikimo kontrolę | Kas ketvirtį | Užtikrinta, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirstas kelias kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai | Patarėjas | Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo atvejų skaičius: laukiamas – 0; toleruojamas – 1–5; netoleruojamas – daugiau kaip 5 | Įgyvendinta. Užtikrinta, kad visi Biuro darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus dėl einamų pareigų, yra pateikę privačių interesų deklaracijas. Pažeidimų atvejų nenustatyta. (2025-12-19 d. tarnybinis raštas Reg. Nr. KPD-2/25(7.6E)). |